## Scrum General
Scrum General Semana 1-5
REALIDAD AUMENTADA
Nombre:
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
CANVAS | 90 | 90
Gantt | 90 |  |  | 90
Benchmarking | 30 |  |  | 30
Cuestionarios | 60 |  |  |  |  | 60
Entrevistas | 60 |  |  |  |  | 60
Toma de requerimientos | 90 | [6 empty] | 90
Análisis de requerimientos | 90 | [6 empty] | 90
Requerimientos Funcionales | 90 | [6 empty] | 90
Requerimientos no Funcionales | 90 | [6 empty] | 90
Descripción | 60 | [8 empty] | 60
Alcances | 60 | [8 empty] | 60
Definición del problema | 90 | [8 empty] | 90
Scrum General Semana 6- 10
REALIDAD AUMENTADA
Nombre:
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
Propuestas de posibles soluciones | 90 | 90
Análisis costo beneficio | 90 | 90
Estudio de factibilidad | 90 | 90
Objetivos | 60 | 60
Casos de uso | 150 |  |  | 150
Diagramas de clases | 90 |  |  | 90 |  | 90
Diagramas de secuencia | 90 |  |  |  |  | 90
Diagramas de actividades | 90 | [6 empty] | 90 |  | 90
Scrum General Semana 11-15
REALIDAD AUMENTADA
Nombre:
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
Modelo relacional | 60 | 60
Diccionario de datos | 90 |  |  | 90
Base de datos | 60 |  |  | 60
Normas | 60 |  |  | 60
Prototipos | 150 |  |  |  |  | 150
Diseños de interfaces | 150 | [6 empty] | 150
Metodologías | 90 | [8 empty] | 90

## Marisol
Scrum General Semana 1-5
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Marisol
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
CANVAS | 30 | 30
Gantt | 30 |  |  | 30
Benchmarking | 10 |  |  | 10
Cuestionarios | 20 |  |  |  |  | 20
Entrevistas | 20 |  |  |  |  | 20
Toma de requerimientos | 30 | [6 empty] | 30
Análisis de requerimientos | 30 | [6 empty] | 30
Requerimientos Funcionales | 30 | [6 empty] | 30
Requerimientos no Funcionales | 30 | [6 empty] | 30
Descripción | 20 | [8 empty] | 20
Alcances | 20 | [8 empty] | 20
Definición del problema | 30 | [8 empty] | 30
Scrum General Semana 6- 10
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Marisol
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
Propuestas de posibles soluciones | 30 | 30
Análisis costo beneficio | 30 | 30
Estudio de factibilidad | 30 | 30
Objetivos | 30 | 30
Casos de uso | 50 |  |  | 50
Diagramas de clases | 30 |  |  | 30
Diagramas de secuencia | 30 |  |  |  |  | 30
Diagramas de actividades | 30 | [6 empty] | 30 |  | 30
Scrum General Semana 11-15
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Marisol
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
Modelo relacional | 20 | 20
Diccionario de datos | 30 |  |  | 30
Base de datos | 20 |  |  | 20
Normas | 20 |  |  | 20
Prototipos | 50 |  |  |  |  | 50
Diseños de interfaces | 50 | [6 empty] | 50
Metodologías | 30 | [8 empty] | 30

## Rocio
Scrum General Semana 1-5
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Rocio
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
CANVAS | 30 | 30
Gantt | 30 |  |  | 30
Benchmarking | 10 |  |  | 10
Cuestionarios | 20 |  |  |  |  | 20
Entrevistas | 20 |  |  |  |  | 20
Toma de requerimientos | 30 | [6 empty] | 30
Análisis de requerimientos | 30 | [6 empty] | 30
Requerimientos Funcionales | 30 | [6 empty] | 30
Requerimientos no Funcionales | 30 | [6 empty] | 30
Descripción | 20 | [8 empty] | 20
Alcances | 20 | [8 empty] | 20
Definición del problema | 30 | [8 empty] | 30
Scrum General Semana 6- 10
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Rocio
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
Propuestas de posibles soluciones | 30 | 30
Análisis costo beneficio | 30 | 30
Estudio de factibilidad | 30 | 30
Objetivos | 30 | 30
Casos de uso | 50 |  |  | 50
Diagramas de clases | 30 |  |  | 30
Diagramas de secuencia | 30 |  |  |  |  | 30
Diagramas de actividades | 30 | [6 empty] | 30 |  | 30
Scrum General Semana 11-15
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Rocio
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
Modelo relacional | 20 | 20
Diccionario de datos | 30 |  |  | 30
Base de datos | 20 |  |  | 20
Normas | 20 |  |  | 20
Prototipos | 50 |  |  |  |  | 50
Diseños de interfaces | 50 | [6 empty] | 50
Metodologías | 30 | [8 empty] | 30

## Gerardo
Scrum General Semana 1-5
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Gerardo
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
CANVAS | 30 | 30
Gantt | 30 |  |  | 30
Benchmarking | 10 |  |  | 10
Cuestionarios | 20 |  |  |  |  | 20
Entrevistas | 20 |  |  |  |  | 20
Toma de requerimientos | 30 | [6 empty] | 30
Análisis de requerimientos | 30 | [6 empty] | 30
Requerimientos Funcionales | 30 | [6 empty] | 30
Requerimientos no Funcionales | 30 | [6 empty] | 30
Descripción | 20 | [8 empty] | 20
Alcances | 20 | [8 empty] | 20
Definición del problema | 30 | [8 empty] | 30
Scrum General Semana 6- 10
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Gerardo
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
Propuestas de posibles soluciones | 30 | 30
Análisis costo beneficio | 30 | 30
Estudio de factibilidad | 30 | 30
Objetivos | 30 | 30
Casos de uso | 50 |  |  | 50
Diagramas de clases | 30 |  |  | 30
Diagramas de secuencia | 30 |  |  |  |  | 30
Diagramas de actividades | 30 | [6 empty] | 30 |  | 30
Scrum General Semana 11-15
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Gerardo
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
Modelo relacional | 20 | 20
Diccionario de datos | 30 |  |  | 30
Base de datos | 20 |  |  | 20
Normas | 20 |  |  | 20
Prototipos | 50 |  |  |  |  | 50
Diseños de interfaces | 50 | [6 empty] | 50
Metodologías | 30 | [8 empty] | 30
Normas | 20 |  |  | 20
Prototipos | 50 |  |  |  |  | 50
Diseños de interfaces | 50 | [6 empty] | 50
Metodologías | 30 | [8 empty] | 30

## Rico
Scrum General Semana 1-5
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Rico
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
CANVAS | 30 | 30
Gantt | 30 |  |  | 30
Benchmarking | 10 |  |  | 10
Cuestionarios | 20 |  |  |  |  | 20
Entrevistas | 20 |  |  |  |  | 20
Toma de requerimientos | 30 | [6 empty] | 30
Análisis de requerimientos | 30 | [6 empty] | 30
Requerimientos Funcionales | 30 | [6 empty] | 30
Requerimientos no Funcionales | 30 | [6 empty] | 30
Descripción | 20 | [8 empty] | 20
Alcances | 20 | [8 empty] | 20
Definición del problema | 30 | [8 empty] | 30
Scrum General Semana 6- 10
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Rico
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 6 |  | Semana 7 |  | Semana 8 |  | Semana 9 |  | Semana 10
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
Propuestas de posibles soluciones | 30 | 30
Análisis costo beneficio | 30 | 30
Estudio de factibilidad | 30 | 30
Objetivos | 30 | 30
Casos de uso | 50 |  |  | 50
Diagramas de clases | 30 |  |  | 30
Diagramas de secuencia | 30 |  |  |  |  | 30
Diagramas de actividades | 30 | [6 empty] | 30 |  | 30
Scrum General Semana 11-15
REALIDAD AUMENTADA
Nombre: Rico
Equipo:
Historia | Pts T | Semana 11 |  | Semana 12 |  | Semana 13 |  | Semana 14 |  | Semana 15
|  | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales | Op | Reales
Modelo relacional | 20 | 20
Diccionario de datos | 30 |  |  | 30
Base de datos | 20 |  |  | 20
Normas | 20 |  |  | 20
Prototipos | 50 |  |  |  |  | 50
Diseños de interfaces | 50 | [6 empty] | 50
Metodologías | 30 | [8 empty] | 30